| 日程安排 |  |
| --- | --- |
| 时间 | 活动 |
| 2026年1月15日 | 揭阳-达马尼拉市。 |
| 2026年1月16日 | 8：00从酒店出发，乘坐汽车到广东总商会，通过与商会成员交流行程概览，初步认识海外华人口述历史项目基础；同时，与研究人员简单座谈，建立联系、交换初步想法。20：00结束从商会离开乘坐汽车回酒店。 |
| 2026年1月17日 | 8：00从酒店出发，乘坐汽车到广东总商会，随后与商会成员研讨海外华人口述历史项目整体框架，分享各自研究视角，20：00结束从商会离开乘坐汽车回酒店。 |
| 2026年1月18日 | 8：00从酒店出发，乘坐汽车到广东总商会，随后和商会研究人员交流访谈注意事项，学习当地华人文化背景知识，20：00结束从商会离开乘坐汽车回酒店。 |
| 2026年1月19日 | 8：00从酒店出发，乘坐汽车到广东总商会，和商会研究人员共同设计海外华人口述历史访谈大纲，确定基础问题，20：00结束从商会离开乘坐汽车回酒店。 |
| 2026年1月20日 | 8：00从酒店出发，乘坐汽车到广东总商会，在商会开展海外华人预访谈，尝试采集口述内容，记录流程问题，20：00结束从商会离开乘坐汽车回酒店。 |
| 2026年1月21日 | 8：00从酒店出发，乘坐汽车到广东总商会，整理预访谈素材，筛选有价值片段，同时分析预访谈资料，优化访谈大纲，和商会成员沟通调整，20：00结束从商会离开乘坐汽车回酒店。 |
| 2026年1月22日 | 马尼拉市-揭阳 |